## Burndown Chart
| داده های اصلی |  |  | ستونهای محاسباتی | روزهای تکمیل شده
روز | برنامه ریزی شده | انجام شده | برنامه ریزی شده | انجام شده
0 |  |  | 7 | 7.75 | #N/A
1 | 1 | 0.25 | 6 | 7.5 | 0.25
2 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 7 | 0.5
3 | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 6
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | برنامه ریزی شده(ساعت) | انجام شده | روز انجام شده
|  | رسم نمودار فعالیت فرایند خرید | 0.25 | 0.5 | 7
|  | رسم نمودار فعالیت ثبت نام کاربران | 0.25 | 0.5 | 6
|  | رسم نمودار فعالیت فرایند مرجوعی | 0.5 | 0.5 | 6
|  | رسم نمودار توالی فرایند خرید از فروشگاه لباس | 0.5 | 0.5 | 5,6
|  | رسم نمودار توالی فرایند ثبت نام کاربران مختلف در سامانه | 0.5 | 0.5 | 6
|  | رسم نمودار توالی فرایند مرجوعی کالا و بازگشت به فروشگاه لباس مبدا | 0.25 | 0.5 | 6
|  | آموزش رسم نمودار فعالیت با استفاده از نرم افزار | 0.25 | 0.25 | 3
|  | مطالعه اسلاید مربوط به نمودار توالی | 0.25 | 0.5 | 2
|  | مطالعه در مورد نمودار فعالیت | 0.25 | 0.5 | 2
|  | تقسیم وظایف فاز 2 پروژه | 0.25 | 0.25 | 1
|  | مطالعه درباره نمودار موارد کاربرد | 0.25 | 0.25 | 2
|  | مشخص کردن اکتور ها برای نمودار موارد کاربرد | 0.25 | 0.5 | 5و6
|  | مشخص کردن نیازمندی ها برای نمودار موارد کاربرد | 0.25 | 0.25 | 5
|  | رسم نمودار موارد کاربرد | 1 | 2 | 5و6
|  | بیان توضیحات مربوط به نمودار موارد کاربرد | 0.25 | 0.5 | 6و7
|  | جمع بندی مطالب مربوط به نمودار موارد کاربرد | 0.25 | 0.25 | 7
|  | جمع بندی فاز2 | -25 | 0.25 | 7